## Slide 1: Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (II)

## Slide 2: C.4 Workplan per Group of Activities (GAs) (1/11)
Informațiile trebuie să fie consistente în diferite părți ale Cererii de Finanțare (Matrice, Planul de activități, Buget), anexe, documente suport.
Urmați instrucțiunile și furnizați toate informațiile solicitate (ex: partener responsabil, contribuția la un rezultat de proiect, livrabile la finalul activității).
Ordonați cronologic activitățile proiectului. Perioada de execuție a activităților trebuie să fie adecvată (nici prea lungă, nici prea scurtă).
Anumite activități pot fi realizate în paralel.
Main Outputs (Realizări majore ale proiectului) sunt obligatorii pentru atingerea Rezultatelor proiectului. Toate celelalte sunt livrabile.

## Slide 3: C.4 Workplan per Group of Activities (GAs) (2/11)
PACHETE DE LUCRU OBLIGATORII
*Activitățile de dezvoltare a capacităților sunt obligatorii pentru proiecte HARD
Notați faptul că
În cazul în care nu se respectă aceste cerințe, proiectul poate fi respins.
Proiecte HARD* | Proiecte SOFT
GA 0 – Pregătirea proiectului | GA 0 - Pregătirea proiectului
GA 1 – Managementul proiectului | GA 1 - Managementul proiectului
GA 2 – Informare și comunicare | GA 2 - Informare și comunicare
GA 3 – Activități specific* | GA 3 – Activități specifice
GA 4 – Infrastructură8* | GA 4 – Infrastructură (posibilă dar NU și obligatorie)

## Slide 4: C.4 Workplan per Group of Activities - GA 0 Project preparation (3/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară) criteriul referitor la pregătirea proiectului
1.1 (d) Temele orizontale
2.2 (c) Contribuția partenerilor la proiect
3.1 (a) Pregătirea proiectului
3.1 (c) Planificare și metodologie
 SFATURI

## Slide 5: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 1 Project management (4/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul privind managementul proiectului
1.1 (d) Teme orizontale
2.2 (c) Contribuția partenerilor la proiect
3.1 (b) Managementul proiectului
3.1 (c) Planificare & metodologie

## Slide 6: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 1 Project management (5/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la managementul proiectului
1.1 (d) Teme orizontale
2.2 (c) Contribuția partenerilor la project
3.1 (b) Managementul proiectului
3.1 (c) Planificare & metodologie

## Slide 7: C.4 Workplan per Group of Activities (GAs) - - GA 2 Information and communication plan (6/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la planul de informare și comunicare
1.1 (d) Teme orizontale
2.2 (c) Contribuția partenerilor la proiect
3.1 (b) Managementul proiectului
3.1 (c) Planificare & metodologie
Anexa H.3 – Inventar activități minime obligatorii de comunicare, informare și promovare

## Slide 8: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 3 Group of Activities (other) (7/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul privind alte activități în proiect.
1.1 (d) Teme orizontale
2.2 (c) Contribuția partenerilor în proiect
3.1 (c) Planificare & metodologie
Notes: .

## Slide 9: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 3 Group of activities (other) (8/11)
Se referă la alte activități specifice proiectului

## Slide 10: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 4 Infrastructure (9/10)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la infrastructură
2.2 (c) Contribuția partenerilor la proiect
3.1 (a) Pregătirea proiectului
3.3 (c) Descrierea componentei de infrastructură
3.3 (e) Fezabilitatea financiară a componentei de infrastructură

## Slide 11: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 4 Infrastucture (10/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la infrastructură
3.3 (d) Fezabilitatea tehnică a componentei de infrastructură

## Slide 12: C.4 Workplan per Group of Activities - - GA 4 Infrastructure (11/11)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la infrastructură
3.3 (d) Fezabilitatea tehnică a componentei de infrastructură

## Slide 13: PROJECT DESCRIPTION C.5 Capacity building activities
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la dezvoltarea capacităților
3.1 (a) Pregătirea proiectului
3.3 (d) Fezabilitatea tehnică a componentei de infrastructură

## Slide 14: PROJECT DESCRIPTION - C.6 Flexibility rules
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la cerințele privind flexibilitatea
2.2 (a) Relevanța parteneriatului pentru proiect
3.1 (c) Planificare & metodologie

## Slide 15: PROJECT DESCRIPTION - C.7 Indicative timeplan
Grupuri de activități
Activități
Livrabile
Calendarul indicativ de activități (diagrama Gantt) reprezintă un instrument important de implementare.
Notes: Activitatea 1.2 nu are date – interval de timp, deliverable, pentru ca a fost introdusa, dar nu au fost completate date.

## Slide 16: PROJECT DESCRIPTION - C.8 Sustainability (1/2)
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (tehnică și financiară), criteriul referitor la sustenabilitatea proiectului
1.1 (d) Temele orizontale
3.4 (a) Sustenabilitatea Output-urilor și Rezultatelor proiectului

## Slide 17: PROJECT DESCRIPTION - C.8 Sustainability (2/2)
Orice proiect care include o componentă de infrastructură trebuie să ramburseze grantul dacă, pe durata a cinci ani de la închiderea proiectului sau a celei stabilite de regulile privind ajutorul de stat, acolo unde este cazul, dacă operează modificări substanțiale care afectează natura infrastructurii, obiectivele sau condițiile de implementare inițiale (cele pentru care a fost acordată finanțarea nerambursabilă).
(Art. 39, point 3 from 897/2014 IR)

## Slide 18: PROJECT DESCRIPTION - C.9 Cross cutting themes
Verificați Grila de Evaluare pentru Pasul 2 (evaluare tehnică și financiară), criteriul referitor la temele orizontale
1.1 (d) Temele orizontale
Influență pozitivă a mai mult de o temă orizontală a Programului, va aduce punctaj mai mare.

## Slide 19
Vă mulțumim pentru atenție!
Vă rugăm să verificați periodic noutățile postate pe site-ul oficial al Programului
www.ro-ua.net
Secretariatul Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Tranfrontalieră
pentru granița România – Ucraina
Strada Bistriței 8A, 720274 Suceava, România
info.ro-ua@brctsuceava.ro